ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Договору № 71 / 2026 от «03» сентября 2026 г.

г. Казань                                                              «03» сентября 2026 г.

Заказчик: ООО «Цементоптторг-Риэлт» («Заказчик») и Исполнитель: ИП Мухаметзянов Булат Ирекович («Исполнитель») согласовали настоящее Приложение. Во всём, что прямо не изменено ниже, действуют условия Договора (включая приёмку, классификацию замечаний А/Б/В, Круг приёмки, запрет раздачи до Акта, UAT и разбор документов как доп. работы).

1. ПРОЕКТ

Наименование: сайт проката «Вольница» (квадроциклы летом, снегоходы зимой)

Ответственный Заказчика: Шишикин Андрей Викторович; email: 5trestkazan@mail.ru; тел.: (843) 560-10-32

Вариант объёма: стандарт (сайт, CMS, модуль маршрутов и личный кабинет)

Стек (фиксируем):

1. Frontend и серверная часть сайта: Next.js (или согласованный аналог на Node.js)

2. CMS: Payload CMS

3. База данных: PostgreSQL (лиды и заявки)

4. Хостинг: по согласованию Сторон (сервер Заказчика либо развёртывание Исполнителем)

5. Уведомления: Telegram-бот либо email (один канал на выбор Заказчика до старта)

2. SCOPE / ТЗ И ТАБЛИЦА ПРИЁМКИ

2.1. Объём работ определяется таблицей user stories (US-01 – US-06) ниже. Приёмка этапа осуществляется только по этой таблице: каждый US считается выполненным, если соблюдены требования и сценарий приёмки соответствующей строки. Всё, что не описано в таблице, является дополнительными работами по ставке настоящего Приложения: 2 000 (две тысячи) рублей за 1 (один) час (особые условия к п. 6.16 Договора для данного этапа).

2.2. Источник дизайна: согласованные прототипы Заказчика (макеты сайта «Вольница»). Новые экраны вне прототипов в объём не входят.

2.3. Сводная смета этапа

| US | Модуль | Часы | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Домен и старт | 2 | 4 000 |
| US-02 | Дизайн по прототипам | 4 | 8 000 |
| US-03 | Вёрстка и страницы | 7 | 14 000 |
| US-04 | Payload CMS и PostgreSQL | 9 | 18 000 |
| US-05 | QA, правки, сдача | 3 | 6 000 |
| US-06 | Прогресс маршрутов и ЛК | 10 | 20 000 |
| Итого | Этап 1 (полная поставка) | 35 | 70 000 |

2.4. Детализация user stories (требования, история пользователя, сценарий приёмки)

US-01. Домен и старт  |  2 ч  |  4 000 руб.

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Требования | Функциональные: регистрация домена в зоне .ru; настройка DNS; SSL (HTTPS); привязка к стенду/сайту. Нефункциональные: домен оформляется на имя Заказчика либо по иной письменной договорённости Сторон. |
| История пользователя | Как Заказчик я хочу рабочий адрес сайта в зоне .ru. |
| Сценарий и критерий приёмки | Сценарий: Запуск домена. Участники: Заказчик, Исполнитель. 1. Стороны согласуют имя домена. 2. Исполнитель регистрирует домен, настраивает DNS и HTTPS. 3. Сайт открывается по согласованному домену. Исключения: домен занят: Стороны согласуют альтернативное имя до покупки. Критерий приёмки: сайт открывается по домену .ru по HTTPS без критических ошибок сертификата. |

US-02. Дизайн по прототипам  |  4 ч  |  8 000 руб.

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Требования | Функциональные: рабочие макеты на основе прототипов Заказчика: тёмная тема, акценты, разделы меню (маршруты, техника, тарифы, ночной квест, усадьба/услуги, галерея, FAQ). Нефункциональные: адаптив desktop и mobile; sticky-кнопка бронирования на mobile. |
| История пользователя | Как гость я хочу видеть премиальный сайт в стиле согласованных прототипов. Как Заказчик я хочу единый UI для всех страниц поставки. |
| Сценарий и критерий приёмки | Сценарий: Согласование дизайна. Участник: Заказчик. 1. Исполнитель переносит прототипы в рабочие макеты. 2. Заказчик согласует макеты до начала массовой вёрстки. Исключения: новые экраны вне прототипов не входят в лимит правок и оцениваются отдельно. Критерий приёмки: есть согласованный комплект макетов по разделам прототипов (письменно или в мессенджере). |

US-03. Вёрстка и страницы  |  7 ч  |  14 000 руб.

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Требования | Функциональные: страницы: главная, маршруты, техника, тарифы, ночной квест, галерея, FAQ; формы бронирования (заявки). Нефункциональные: кроссбраузерная проверка: Chrome, Safari, мобильные браузеры. |
| История пользователя | Как гость я хочу просмотреть маршруты и технику и оставить заявку на бронирование. |
| Сценарий и критерий приёмки | Сценарий: Просмотр и заявка. Участник: Гость. 1. Гость открывает разделы сайта и карточки контента. 2. Гость нажимает «Забронировать», заполняет и отправляет форму. Исключения: при сбое отправки гость видит сообщение об ошибке; повторная отправка возможна. Критерий приёмки: все страницы из состава US-03 открываются; форма заявки отправляется успешно на тестовых данных. |

US-04. Payload CMS и PostgreSQL  |  9 ч  |  18 000 руб.

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Требования | Функциональные: коллекции CMS: техника, тарифы, маршруты, заявки, FAQ, галерея; сезонность (квадроциклы / снегоходы); дублирование лидов в PostgreSQL; уведомление о новой заявке. Нефункциональные: администратор меняет карточки техники, тексты и цены без участия программиста. |
| История пользователя | Как администратор я хочу менять технику и цены самостоятельно. Как администратор я хочу видеть заявки в CMS и в базе данных. |
| Сценарий и критерий приёмки | Сценарий: Новая заявка. Участники: Гость, Администратор. 1. Гость отправляет форму бронирования. 2. Заявка появляется в Payload CMS и в PostgreSQL. 3. Уходит уведомление в выбранный канал (Telegram либо email). Исключения: базовая защита от явного спама (повтор по телефону) на усмотрение реализации в пределах этапа. Критерий приёмки: админ создаёт/меняет карточку техники и сезон; тестовая заявка видна в CMS и в PostgreSQL; уведомление доставлено. |

US-05. QA, правки, сдача  |  3 ч  |  6 000 руб.

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Требования | Функциональные: прогон форм и CMS; до 10 правок в рамках scope; обучение администратора; подготовка к Акту. Нефункциональные: правки только в согласованном scope таблицы US. |
| История пользователя | Как Заказчик я хочу принять сайт по таблице приёмки без расширения объёма «на ходу». |
| Сценарий и критерий приёмки | Сценарий: Приёмка. Участник: Заказчик. 1. Совместный тест форм, CMS, уведомлений, модуля US-06. 2. Заказчик направляет единый список до 10 правок в рамках scope. 3. Подписание Акта по результатам таблицы US. Исключения: правка сверх 10 либо вне scope: 2 000 руб./час по отдельному согласованию. Критерий приёмки: пройден чек-лист US-01–US-06; направлен акт; доступы и инструкция CMS переданы. |

US-06. Прогресс маршрутов и ЛК  |  10 ч  |  20 000 руб.

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Требования | Функциональные: регистрация, вход, личный кабинет; маршрут 2 закрыт до отметки «маршрут 1 пройден»; администратор подтверждает прохождение в CMS. Нефункциональные: хранение пароля в хэшированном виде; сессии; защита доступа к ЛК. |
| История пользователя | Как клиент я хочу сначала пройти доступный маршрут, затем открыть следующий. Как администратор я хочу отмечать прохождение маршрута в CMS. |
| Сценарий и критерий приёмки | Сценарий: Открытие маршрута 2. Участник: Клиент. 1. Новый пользователь видит доступным для выбора/бронирования маршрут 1. 2. После заезда администратор ставит отметку «пройден» по маршруту 1. 3. В личном кабинете открывается возможность бронирования маршрута 2. Исключения: без регистрации гость может оставить обычную заявку без прогресса маршрутов. Критерий приёмки: на тестовом аккаунте маршрут 2 недоступен до отметки; после отметки админом становится доступен. |

2.5. Не входит в объём настоящего Приложения

- онлайн-оплата и эквайринг (YooKassa и аналоги);

- SEO-продвижение и реклама;

- копирайт, фотосъёмка и подбор стоков (контент готовит Заказчик);

- страницы и функции вне согласованных прототипов и таблицы US;

- правки сверх лимита 10 пунктов из US-05;

- поддержка и развитие после подписания Акта (раздел 8 Договора).

2.6. Deliverables (передаётся по итогам этапа)

- рабочий сайт на согласованном хостинге;

- демо/staging для проверки до финальной публикации (при необходимости);

- доступы в Payload CMS;

- краткая инструкция по CMS (смена техники и сезона, заявки, отметка прохождения маршрута);

- репозиторий и исходники после полной оплаты этапа;

- файл .env.example;

- домен в зоне .ru, привязанный к сайту.

3. СРОКИ

Старт: в течение 3 (трёх) рабочих дней после поступления предоплаты 50%.

Плановый финиш: 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты старта (ориентир около 3 календарных недель при своевременных Материалах Заказчика).

Максимальный финиш с буфером на согласования Заказчика: 20 (двадцать) рабочих дней с даты старта.

Срок автоматически продлевается на период просрочки Материалов, доступов и согласований со стороны Заказчика (п. 3 и п. 9.1 Договора).

4. ОПЛАТА

Стоимость этапа: 70 000 (семьдесят тысяч) рублей. НДС не облагается.

Модель оплаты: 50/50 по Договору.

Предоплата 50%: 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей до начала работ.

Оплата после Акта 50%: 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей в течение 3 (трёх) банковских дней с даты Акта (в т.ч. одностороннего в случаях Договора).

Срок оплаты счёта: 3 (три) банковских дня, если иное не указано в счёте.

Модель «Спринты» к настоящему Приложению не применяется.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

- Круг приёмки: ответственный представитель Заказчика Шишикин А.В. Иные лица допускаются к проверке только по письменному указанию ответственного.

- Раздача демо и результата третьим лицам до Акта не разрешена (правила Договора).

- Разбор документов и прогон данных Заказчика «за Заказчика» в объём не входят.

- Гарантия на дефекты класса «А» по таблице US: 30 (тридцать) календарных дней с даты Акта.

- До 10 правок в рамках scope до Акта (US-05).

- Материалы Заказчика (тексты, фото, цены тарифов, контакты для уведомлений, выбор канала уведомлений) предоставляются в срок п. 3.2 Договора.

6. ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| ООО «Цементоптторг-Риэлт» Директор Шишикин А.В. | ИП Мухаметзянов Булат Ирекович |
| Подпись: ____________________ | Подпись: ____________________ |
| Дата: «___» __________ 2026 г. М.П. | Дата: «03» сентября 2026 г. |